### 提质扩容建设项目一期工程

### 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

2020年8月26日，怀化市发展和改革委员会以《关于怀化职业技术学院提质扩容建设项目一期工程可行性研究报告的批复》（怀发改社会〔2020〕18 号）批复同意怀化职业技术学院实施提质扩容建设项目一期工程。该项目建设地点位于怀化市经开区南山寨路以东、环城西路西侧、怀化职院校园南侧，总用地面积约109620平方米，总建筑面积约69636平方米，主要建设内容包括：新建3栋6层学生公寓，建筑面积约29040 平方米；新建1栋5层综合教学实训楼，建筑面积约14998平方米；新建1栋3层第二食堂，建筑面积约7500平方米；新建1栋 3层学生综合服务中心（创新创业服务中心），建筑面积约 4900平方米；新建1栋3层现代物流实习实训基地，建筑面积约 4900平方米；新建1栋2层实训工厂，建筑面积约4526平方米；新建1栋3层后勤及附属用房，建筑面积约5178平方米。同时，配套相应的水电、道路、广场及绿化建设等；项目总投资 35,434.28 万元，资金来源为除中央、省财政预算内补助资金和政府专项债券外，不足部分由学院办学收入承担；项目建设期为36个月。

2.项目主要内容

2021年8月3日，怀化市发展和改革委员会《关于怀化职 业技术学院提质扩容建设项目一期工程概算总投资的批复》（怀发改社会〔2021〕14号），批复总建筑面积约 63766.92平方米，比估算面积减少5869.08平方米。主要建设内容包括3栋学生公寓建筑面积约27548.73平方米；综合教学实训楼建筑面积约13617.72平方米；第二食堂建筑面积约7426.16平方米；学生综合服务中心（创新创业服务中心）建筑面积约3249.17平方米；现代物流实习实训基地建筑面积约3793.83平方米；实训工厂建筑面积约4327.76平方米；后勤及附属用房建筑面积约3762.44平方米。核定怀化职业技术学院提质扩容建设项目一期工程概算总投资为32,850.94万元，比估算总投资减少2,583.34万元。

根据《关于湖南省怀化市2021年社会事业项目收益专项债券项目收益与融资自求平衡分析预测说明书》，怀化职业技术学院提质扩容建设项目一期工程静态总投资中，计划于 2021年申请本期发行项目收益专项债券24,500万元。差额则根据2020年7月20日怀化市财政局《情况说明》，学院提质扩容项目的资金安排，除中央、省财政预算内补助资金和政府专项债券外，不足部分由学院办学收入承担。

3.项目组织管理机构

本项目实行代建制，建设单位为怀化职业技术学院，代建单位为湖南省轻纺设计院有限公司，监理单位为湖南方圆工程咨询监理有限公司，项目于2021年11月2日进行了工程设计、采购及施工（EPC）总承包公开招标，由湖南省沙坪建设有限公司（牵头单位）、湖南大学设计研究院有限公司（联合体成员）中标。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

提质扩容建设项目一期工程资金来源为地方政府专项债券，债券名称为2021年湖南省社会事业专项债券（六期）-2021年湖南省政府专项债券（二十四期），于2021年8月10日在深圳证券交易所上市交易，该期债券为20年期固定利率附息债，证券编码“191981”，证券简称“湖南2133”，票面利率3.43%，金额 24,500万元；还款方式为每半年支付利息，到期偿还本金，2041年8月6日到期还本并支付最后一期利息。

2021年8月23日，市财政下达预算指标24,500万元。

（2）资金到位情况

2021年8月23日，“提质扩容建设项目一期工程”政府专项债券预算指标到位金额24,500万元,资金到位率100%。

（3）资金使用情况

截至 2023 年12月31日，专项债券账面累计支出122,443,176.30元（其中2021年支出1,159,112元，2022年支出91,772,575.97元，2023年支出29,511,488.33元），资金使用率49.98%，结余122,556,823.70元，结余比率50.02%。

（4）资金管理制度及执行情况

专项资金由怀化职业技术学院计划财务处负责资金管理拨付，相关部门遵照相关财经制度执行。

2.项目组织实施管理情况

本项目于 2022年5月24日正式开工，根据现场堪查、施工单位说明及《怀化职业技术学院.提质扩容修建性详细规划及建筑设计调整方案》等，确认项目完成情况如下：

（1）第二食堂及3栋学生宿舍整体已于2023年6月完成竣工验收，已投入使用。

（2）综合教学实训楼（1#）、创新创业服务中心（2#）、后勤及附属用房（3#）2023年12月主体工程已全面完工，进入装饰装修收尾阶段，室外附属工程已基本完工，正在组织完成1-3#栋验收相关工作。

（3）实训工厂及现代物流实习基地未动工（因怀化市宇腾 机动车驾驶员培训有限公司位于实训工厂计划建设地点，驾校 尚在合同期内一直未实施搬迁，实训工厂无法动工） ，经怀化 国际陆港经开区城乡规划委员会审议， 同意对该两项建设规划 进行调整，2023 年 6 月 12 日怀化市自然资源和规划局已审批同 意《怀化职业技术学院提质扩容（一期）综合教学实训工厂修 建性详细规划（调整）》 图纸。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

（1）总体目标。为当地经济建设培养更多的优秀人才，为怀化市各项事业的发展提供强有力的后备力量，从而提高当地的经济发展水平。同时在项目建设过程中，一定程度带动城乡剩余劳动力就业。拉动项目周边的基础设施建设及第三产业的繁荣，提高城市综合竞争力，加快城市化进程。

（2）具体目标。依据项目预算批复和概算批复的要求，完成学生公寓、综合教学实训楼、第二食堂、学生创新创业服务中心、现代物流实习实训基地、综合教学实训工厂、后勤及附属用房、配套设施等的建设。

2.绩效指标

（1）数量指标

满足入住学生数3000人，满足就餐人数4000人。

（2）质量指标

完成3栋学生宿舍、1栋食堂、1栋综合实训楼、1栋创新创业大楼、1栋后勤附属用房，并达到验收合格。

（3）时效指标

2023年12月底之前完成。

（4）成本指标

在项目计划安排支出内执行。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价目的主要是对怀化职业技术学院提质扩容建设项目一期工程债券的使用情况、资金使用效果、项目执行情况等进行全面、客观、科学地评价，以便及时了解政府专项债券的使用情况和投入产出情况，及时发现专项债券资金管理中存在的问题，进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益，为政府部门和社会公众提供决策参考。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

## 绩效评价单位为怀化职业技术学院，主要评价2023年1月至2023年12月怀化职业技术学院提质扩容建设项目一期工程债券资金的使用情况、资金使用效果、项目执行情况等。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）绩效导向原则。预算绩效管理各个环节要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

（2）绩效目标管理原则。预算绩效管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。

（3）客观公正原则。绩效评价应基于客观、可量化的数据和事实，而非主观臆断，评价结果应当真实、准确、公正。

（4）责任追究原则。预算绩效管理强调各部门的预算支出责任和财政部门的监管责任，实行绩效问责。

（5）信息公开原则。绩效目标及预算支出结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。

2.评价指标体系

评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》、后勤保卫处、提质扩容建设项目一期工程领导小组工作职责等有关要求设置，本次绩效评价指标体系分别从预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等多个方面对其财政支出进行评价，详见附件1：

3.评价方法

项目绩效评价实施过程中，依据项目实际情况，采取定性与定量相结合的方法，对绩效评价对象进行评估。主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、问卷调查法等。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

学校提质扩容一期工程项目建设,现三栋学生宿舍，一栋新食堂已正式投入使用，并入住学生3024人，两个新食堂能同时满足4000多人就餐，社会效益明显，显著提升了学校办学条件。

（二）生态效益

学校提质扩容一期工程项目建设,可增加绿化面积16285平方米，目前已经全部完成。新增了排水系统,消防体系进一步完善，能更好地美化环境，净化空气，生态效益明显。

（三）可持续影响

改善办学条件，校园更加优美。

（四）满意度情况

师生满意度高。

（五）评价结论

本项目自评分满分为100分，自评分为81.48分，评价等级为良，达到预期绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目绩效目标是依据相关文件、相关职能部门工作职责等有关要求设置，绩效目标合理。同时设置了数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益、可持续影响和满意度等指标，绩效指标明确且均量化，与实际工作内容相符合。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率

专项债资金到位率100%。

（2）预算执行率

预算执行率仅29.81%，执行率过低。

（3）资金使用合规性

制定了符合国家财经法规的《怀化职业技术学院专项债券

资金使用管理办法》，资金使用基本符合规定的用途，未发现 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（4）还本付息

按财政要求足额及时支付了利息。

2.项目实施

（1）管理制度建设

建立了项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度，基

本合规完整。

（2）项目质量控制

编制了合理的实施计划，制定了项目质量标准及验收质量 控制措施。项目调整手续完备。项目事中监控措施不到位，未 能及时查找资金使用和项目实施中的薄弱环节，及时纠正偏差。

（3）招标及政府采购管理

项目招标和政府采购的程序及手续基本合规，工程、设备 采购与实际需求基本吻合，但合同执行存在未严格按进度付款

情况。

（4）资产管理

资产管理正常。

（三）项目产出情况

1.产出数量

满足入住学生数3000人，满足就餐人数4000人。

2.产出质量

完成3栋学生宿舍、1栋食堂、1栋综合实训楼、1栋创新创业大楼、1栋后勤附属用房，并达到验收合格。

3.产出成本

在项目计划安排支出内执行。

4.产出时效

2023年12月底之前完成。

（四）项目效益情况

1．社会效益

三栋学生宿舍投入使用，并入住学生3024人；一栋新食堂投入使用，能同时满足4000多人就餐，显著提升了学校办学条件，社会效益明显。

2.生态效益

可增加绿化面积16285平方米，2023年底增加16285平方绿化面积，新增了排水系统，消防体系进一步完善，能更好地美化环境，净化空气，生态效益明显。

3.可持续影响

改善办学条件，校园更加优美。

4.满意度情况

师生满意度为85%，低于预期90%，需要加快项目建设，以满足师生教学需求，提升满意度指标。

# 五、项目主要经验、存在问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1.高度重视，加强领导。学校党政主要负责人多次召开专题会议认真研究，深入分析问题原因，提出整改措施和时限要求，压实各方责任。

2.积极与施工单位进行沟通，催促复工复产，加快施工进度。针对停工，我校先后9次向沙坪公司发函要求复工，主要领导3次带队赴长沙沙坪公司总部对接工作。

3.请求市委市政府及相关部门协调。为加快工期进度，在与沙坪公司沟通无明显进展的情况下，我校多次向市委市政府及政府相关部门汇报情况，请求协调，2023年6月26日原副市长向秀亮专题召开调度会，协调解决相关问题。

（二）存在的问题

1.“债券资金未及时形成实物工作量”。

2.“项目未按期开工，且建设进度缓慢”。

（三）有关建议

1.请求市政府约谈湖南省沙坪建设有限公司并责令其加快推进项目建设。

2.因部分工程设计存在重大缺陷，需要变更调整，如电力增容重大调整，请求相关职能部门给予大力支持，协调解决相关变更手续。

附件1.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件1

项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 提质扩容建设项目一期工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 怀化职业技术学院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 9900 | 9900 | 2951.15 | 10 | 29.81% | 2.98 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 9900 | 9900 | 2951.15 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 依据项目预算批复和概算批复的要求，完成学生公寓、综合教学实训楼、第二食堂、学生创新创业服务中心、现代物流实习实训基地、综合教学实训工厂、后勤及附属用房、配套设施等的建设。 |  |  |  | - 1.第二食堂及3栋学生宿舍整体已于2023年6月完成竣工验收，已投入使用。 - 2.综合教学实训楼（1#）、创新创业服务中心（2#）、后勤及附属用房（3#）2023年12月主体工程已全面完工。 3.综合教学实训工厂（8#）、现代物流实习基地（9#）因驾校原因暂未修建。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 满足入住学生数 | 3000人 | 3024人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 满足就餐人数 | 4000人 | 4000人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 按项目实施进度按时完成 | 2023年12月底之前 | 只完成7栋楼 | 10 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 在项目计划安排支出内执行 | 按要求执行 | 按要求执行 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 完善办学条件，提升资金使用效益。 | 效果明显 | 一般 | 10 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 后勤保障服务水平 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 增加绿化面积 | 16285㎡ | 16285㎡ | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 相关基础设施配套性 | 进一步完善 | 进一步完善 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 90% | 85% | 10 | 7.5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 81.48 |  |

填表人：向阳    填报日期： 2024年6月30日      联系电话：19918507720